Администрация  Нефтеюганского района

Департамент образования

и молодежной политики

приказ

| 03.04.2020 | № | 295-0 |
| --- | --- | --- |

г. Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории Нефтеюганского района в 2020 году

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.07.2019 года №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийского автономного округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 27.09.2019 года «1255 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году, приказываю:

- Утвердить:

  - План мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка Роста» (приложение 1);

  - Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров «Точка Роста» (приложение 2);

- Руководителям общеобразовательных учреждений НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.):

  - Издать локальный акт о создании Центра;

  - Внести изменения в устав образовательной организации;

2.3. Утвердить план по созданию и функционированию Центра;

2.4. Разработать и утвердить положение о деятельности Центра;

2.5. Назначить руководителя Центра;

2.6. Определить порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра;

2.7. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.

3. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) создать вкладку «Точка Роста» на официальном сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.

4. Секретарю приемной отдела кадров и делопроизводства Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций района.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей  директора департамента Кривуля А.Н., Пайвину С.Д., Кофанову О.А. в части касающейся.

Директор департамента                    	                                 Н.В Котова

С приказом ознакомлен:

| Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Кривуля А.Н. |  |  |
| Кофанова О.А. |  |  |
| Пайвина С.Д. |  |  |
| Тимофеева Т.А. |  |  |
| Скрипова В.П. |  |  |
| Камышан И.И. |  |  |
| Чирун Е.А. |  |  |

РАССЫЛКА:

| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| --- | --- | --- |
| Тимофеевой Т.А. |  | 1 |
| Кривуля А.Н. |  |  |
| Кофановой О.А. |  |  |
| Пайвиной С.Д. |  |  |
| Отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений |  | 1 |
| Отдел общего, специального и дошкольного образования |  | 1 |
| Отдел дополнительного образования и воспитательной работы |  | 1 |
| В ОУ |  | 13 |
| В дело | 1 |  |
| Всего | 1 | 17 |

Кривуля Анна Николаевна

250165

Приложение 1 к приказу

Департамента образования

и молодежной политики

Нефтеюганского района

от____________№_________

План мероприятий по созданию

и функционированию Центров «Точка Роста»

на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Апрель-май 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 2 | Определение кадрового состава Центра | Апрель-май 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 3 | Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра | Май-август 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 4 | Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра и педагогов | Апрель-июнь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 5 | Приобретение, доставка и установка оборудования | Июнь-август 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 6 | Открытие Центров (приглашение СМИ) | Сентябрь-октябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |

Приложение 2 к приказу

Департамента образования

и молодежной политики

Нефтеюганского района

от____________№_________

Медиаплан

по информационному сопровождению

создания Центров «Точка Роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование в СМИ о реализации проекта на территории Нефтеюганского района | апрель-октябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 2 | Презентация проекта и Концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | июнь-октябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 3 | Создание вкладки «Точка Роста» на сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, на сайтах общеобразовательных учреждений | Июнь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 4 | Освещение деятельности Центра «Точка Роста» на сайте школы (наполнение, актуализация) | постоянно | Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 5 | Запуск рекламной компании и «горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре: - проведение встреч с родителями - выпуск рекламных роликов | Июль-сентябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 6 | Размещение баннера на сайте общеобразовательной организации с информацией о работе Центра, приема обучающихся в Центры на программы дополнительного образования | Август-сентябрь 2020 | Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 7 | Торжественное открытие Центров в образовательных организациях | Сентябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 8 | Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ | Октябрь-ноябрь 2020 | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |
| 9 | Поддержка интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Ноябрь – декабрь 2020, далее - постоянно | ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.) |