Департамент образования Нефтеюганского района

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

01.03.2023 г. № 94-О

п. Сентябрьский

Об утверждении о плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 03-1985 и от 16 января 2023 года № 03-68, приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приказа Департамента образования Нефтеюганского района от 28.02.2023г №186-О «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
   1. План мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приложение1)
2. (Назначить ответственным за организационно-методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» заместителей директора Тиховскую С.В.,Орлову А.А.

2.1. Обеспечить исполнение плана –графика, утвержденного п.1 данного приказа в части касающейся

1. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.А.Сидорова

Ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный | Ознакомлен | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| Тиховская С.В. |  |  |  |  |
| Орлова А.А. |  |  |  |  |

Приложение к приказу НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» от «01»03 2023 № 94-О

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»**

**Нефтеюганского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| 1. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 1.1 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных  организациях Нефтеюганского Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 06 марта  2023 года | В каждой общеобразовательной организации учреждении утвержден  план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 1.2 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на  сайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО - не  позднее 01.04.2023 г ООП ООО, ООП СОО - не  позднее l5.06.2023 г.. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных  организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение | Руководители образовательных  организаций |
| 1.3. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы  введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | до 22 февраля  2023 | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение  ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных  организаций |
| 1.4 | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций  (институциональный уровень) |
| 1.5. | Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудованием в соответствии с требованиями к  введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | . Руководители образовательных  организаций |
| 1.6. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП  НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,  ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных организаций Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Май 2023 г.  Август 2023 г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций региона к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.  Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи.  Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в  условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители образовательных организаций.  АУ «Институт развития образования». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информационное и методическое сопровождение | | | | |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО  на сайте НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» | Февраль 2023 г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных  организаций. |
| 2.2. | Организация семинаров (вебинаров) на муниципальном уровнях по введениюфедеральных основных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Нефтеюганского района по введению ФОП НОО, ФОП ООО и  ФОП СОО | АУ «Институт развития образования».  Муниципальные методические центры (службы). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Участие руководящих и педагогических работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных  общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Проведение родительских собраний на муниципальном и институциональном уровнях по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023 года | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |