

**Администрация Нефтеюганского района**

**департамент образования**

**приказ**

|  |  |
| --- | --- |
| 28.02.2023  | № \_186-0\_\_\_ |
|  |

г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципального плана мероприятий

(«дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении феде-ральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 03-1985 и от 16 января 2023 года № 03-68, в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, исполнения приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 № 10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
	1. муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района (Приложение1);
	2. персональный состав лиц, ответственных в общеобразовательных организациях за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО (Приложение 2).
2. Назначить ответственным лицом за организационно-методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района заместителя директора департамента Скрипову В.П.
3. Отделу общего образования департамента образования Нефтеюганского района (Антоненко Н.А.), методического отдела (Голудина Е.В.) обеспечить исполнение плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части касающейся.
4. Руководителям образовательных организаций Нефтеюганского района обеспечить исполнение плана–графика, утвержденного п.1 данного приказа в части касающейся.
5. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Кривуля

С приказом ознакомлен:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| Скрипова В.П. |  |  |
| Антоненко Н.А. |  |  |
| Голудина Е.В. |  |  |

РАССЫЛКА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| В дело  | 1 |  |
| Скрипова В.П. |  | 1 |
| Антоненко Н.А. |  | 1 |
| Руководителям образовательных организаций (ОУ) |  | 13 |
| Всего | 1 | 15 |

Скрипова В.П.,

зам.директора

департамента

Приложение 1

Департамента образования

Нефтеюганского района от

\_28.02.2023\_\_ №\_186-0\_

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях**

**Нефтеюганского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| 1.Организационно-управленческаядеятельность |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района  | до 28 февраля2023года | Утверждены муниципальные планы-графики введения ФОПНОО, ФОПООО, ФОПСОО | Скрипова В.П., отдел общего образования |
| 1.2 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательныхорганизациях Нефтеюганского района | до 06 марта2023года | В каждой общеобразовательной организации утвержден план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательныхорганизаций |
| 1.3 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО насайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО - непозднее 01.04.2023г. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательныхорганизаций. Обеспечено | Руководители образовательныхорганизаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООП ООО, ООП СОО - непозднее l5.06.2023г. | ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение |  |
| 1.4 | Актуализация планов работы муниципальных учебно-методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | до 22 февраля2023 | В планы работы, планы заседаний муниципальных учебно-методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ | Скрипова В.П., методический отдел, руководители РМО |
| 1.5. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросывведения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | до 22 февраля2023 | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введениеФОПНОО,ФОПООО и ФОПСОО | Руководители образовательныхорганизаций |
| 1.6. | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | АУ «Институт развития образования» (региональный уровень).Департамент образования Нефтеюганского района (муниципальный уровень).Руководители образовательных организаций(институциональный уровень). |
| 1.7. | Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями квведению ФОП НОО, ФОП ООО и | Департамент образования Нефтеюганского района, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФОП СОО | Руководители образовательныхорганизаций |
| 1.8. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОПНОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Май 2023г.Август 2023г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций региона к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи.Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования вусловиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители образовательныхорганизаций,Отдел общего образования |
| 2.Информационное и методическое сопровождение |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СООна сайте Департамента образования Нефтеюганского района  | Февраль 2023г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОПСОО | Руководители образовательныхорганизаций,Отдел общего образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Нефтеюганского района по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Отдел общего образования,Методический отдел |
| 2.3. | Участие в работе виртуальной площадки «[Введение обновленных](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre) ФГОСна сайте:<https://iro86.ru/> | В течение года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Скрипова ВП., Методический отдел |
| 2.4. | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Методический отделРуководители образовательных организаций |
| 2.5. | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023года | Обеспечено формирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательныхорганизаций |

Приложение к приказу Департамента образования Нефтеюганского района

от «28»02 2023№ 186-О

**Персональный состав лиц, ответственных в общеобразовательных организациях за вопросы**

**введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОО** | **ФИО** | **должность** |
| МОБУ «СОШ № 1» пгт.Пойковский | Кокорев Владимир Николаевич | директор |
| Пивненко Марина АлексеевнаМандзюк Светлана ВладимировнаГусак Ирина Викторовна | заместители директора |
| НРМОБУ «Пойковская СОШ№2» | Морозова Елена Николаевна | директор |
| Мельник Елена ЮрьевнаАрсланбаева Гульнара Венеровна | заместители директора |
| МОБУ «СОШ №4» | Боброва Наталья Александровна | директор |
| Рягузова Татьяна Казимировна | заместители директора |
| Волошина Наталья Алексндровна |
| Приходько Анастасия Владимировна |
| НРМОБУ «Лемпинская СОШ» | Сочинская Алёна Витальевна | директор |
| Туманова Анастасия Александровна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» | Фарукшина Надежда Александровна | директор |
| Атаманюк Лиана Ахтамовна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» | Белкина Анастасия Вячеславовна | директор |
| Мирошникова Татьяна Валентиновна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» | Швецов Эдуард Владимирович | директор |
| Братчикова Ольга Аркадьевна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Чеускинская СОШ» | Шехирева Ирина Валентиновна | директор |
| Дьяконова Елена Валентиновна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Сингапайская СОШ» | Коновалова Лариса Викторовна | директор |
| Ильюк Елена Семеновна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» | Сидорова Тамара Анатольевна | директор |
| Тиховская Светлана Владимировна | заместитель директора |
| НРМОБУ «Салымская СОШ №1» | Жердев Михаил Викторович | директор |
| Жила Светлана Александровна | заместитель директора |
| Рязапова Анжела Мелисовна |
| НРМОБУ «Салымская СОШ №2» | Окмянская Анна Викторовна | директор |
| Голубкова Марина Викторовна | заместитель директора |
| Мамедова Лариса Георгиевна |
| НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» | Бабушкина Елена Владимировна | директор |
| Сивоченко Ольга Гаврииловна | заместитель директора |