Приложение 1 к приказу департамента образования Нефтеюганского района

от«28»02.2023№186-О

# Муниципальныйпланмероприятий(«дорожнаякарта»)

**повведениюфедеральныхосновныхобщеобразовательныхпрограммвобщеобразовательныхорганизациях**

**Нефтеюганского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Планируемыерезультаты | Ответственные |
| 1.Организационно-управленческаядеятельность | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района | до27февраля  2023года | Утверждены муниципальные планы-графики введения ФОПНОО,ФОПООО,ФОПСОО | Департамент образования |
| 1.2 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных  организациях Нефтеюганского Ханты-Мансийского автономногоокруга-Югры | До 06марта  2023года | В каждой общеобразовательной организации учреждении утвержден  план введения ФОП НОО, ФОП ООО иФОПСОО | Руководители образовательныхорганизаций |
| 1.3 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО,ООО и СОО на  сайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО -не  позднее 01.04.2023г. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных  организаций. Обеспечено | Руководители образовательных  организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООП ООО,ООП СОО-не  Позднее l5.06.2023г. | ознакомление родителей с ООП НОО,ООО иСОО при зачислении ребенка на обучение |  |
| 1.4 | Актуализация планов работы муниципальных учебно-методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | до22февраля  2023 | В планы работы,планы заседаний муниципальных учебно-методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ | Департамент образования, методический отдел, руководители РМО |
| 1.5. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы  введения ФОП НОО,ФОП ООО,ФОП СОО | до22февраля  2023 | В общеобразовательных организациях назначеныответственныезавведение  ФОПНОО,ФОПООО и ФОПСОО | Руководителиобразовательных  организаций |
| 1.6. | Освещение вопросов введения федеральныхосновных общеобразовательныхпрограмм | 1развмесяц | Синхронизация планов и действий повведениюФОПНОО,ФОПОООиФОПСОО | АУ«Институтразвитияобразования»(региональныйуровень).  Органы местногосамоуправления,осуществляющиеуправление в сфереобразования(муниципальныйуровень).  Руководителиобразовательныхорганизаций  (институциональныйуровень) |
| 1.7. | Оснащение общеобразовательных организаций предметнымиклассамиидругимучебнымоборудованием | Втечениегода | В общеобразовательных организацияхобновленоучебноеоборудованиемвсоответствии с требованиями к  введениюФОПНОО,ФОПОООи | Органы местногосамоуправления,осуществляющие  управление в сфере |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФОПСОО | образования.Руководителиобразовательных  организаций |
| 1.8. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП  НОО,ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками иучебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,  ФОП ОООи ФОП СОО | Руководители образовательных организаций |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Май2023г.  Август2023г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций региона к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.  Выявлены образовательные организации,требующие адресной помощи.  Определен перечень мероприятий пооказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в  условиях введения ФОП НОО,ФОП ОООиФОП СОО. | Руководители образовательныхорганизаций.  Департамент образования |
| 2.Информационноеиметодическоесопровождение | | | | |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО,ФОП ООО и ФОП СОО  на сайте Департамента образования Нефтеюганского района | Февраль2023г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО иФОПСОО | Департамент образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Нефтеюганского района по введению ФОП НОО,ФОП ООО и  ФОП СОО | Департамент образования  Отдел общего образования  Методический отдел |
| 2.3. | Участие в работе виртуальной площадки «[Введение обновленных](https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre)  на сайте:<https://iro86.ru/> | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Департамент образования  Методический отдел |
| 2.4. | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных  общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Департамент образования  Методический отдел |
| 2.5. | Проведение родительских по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023года | Обеспечено информированиеродительской общественности о введении ФОП НОО,ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители образовательныхорганизаций |